# ÜretimIQ Proje Takvimi (24 Ay)

Başlangıç: Temmuz 2026 (KOSGEB onayı sonrası) Bitiş: Haziran 2028 Toplam Süre: 24 ay

## Faz Bazlı Gantt Şeması

gantt
    title ÜretimIQ 24 Aylık Proje Takvimi
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %m/%y

    section 1. AR-GE ve Veri
    Veri Toplama & Pilot Müşteri Anlaşmaları :a1, 2026-07-01, 60d
    Türkçe İmalat Veri Seti Hazırlama        :a2, after a1, 60d
    ML Model Geliştirme (LSTM, XGBoost)      :a3, after a2, 90d
    Model Doğrulama & İterasyon              :a4, after a3, 60d

    section 2. Platform
    Backend Mimari & API Geliştirme          :b1, 2026-08-01, 120d
    Frontend (Next.js) Geliştirme            :b2, after b1, 90d
    Edge Gateway Yazılımı                    :b3, 2026-09-01, 90d
    Mobil Uygulama (React Native)            :b4, 2027-04-01, 90d

    section 3. MVP & Pilot
    MVP Lansmanı (Talep Tahmini + Bakım)     :milestone, m1, 2027-01-15, 0d
    Pilot Müşteri Deploy (3 tesis)           :c1, 2027-01-15, 90d
    Pilot Geri Bildirim & İyileştirme        :c2, after c1, 60d

    section 4. Pazarlama & Satış
    Web Sitesi & İçerik Pazarlama            :d1, 2026-09-01, 90d
    Win Eurasia Fuarı                        :milestone, d2, 2027-04-15, 0d
    Makine Fuarı İstanbul                    :milestone, d3, 2027-09-20, 0d
    Dijital Reklam Kampanyaları              :d4, 2027-02-01, 360d
    İlk 10 Ücretli Müşteri                   :milestone, d5, 2027-06-30, 0d

    section 5. Ölçekleme & İhracat
    KVKK/GDPR Sertifikasyonu                 :e1, 2027-03-01, 120d
    25 Müşteri Hedefi                        :milestone, e2, 2027-12-31, 0d
    Patent Başvuruları (3 buluş)             :e3, 2027-06-01, 180d
    Almanya/Polonya Pazar Araştırması        :e4, 2027-09-01, 90d
    Avrupa İlk Müşteri                       :milestone, e5, 2028-03-31, 0d
    Proje Kapanış & Final Rapor              :milestone, e6, 2028-06-30, 0d

## Kilometre Taşları (Milestones) Tablosu

| # | Tarih | Kilometre Taşı | Sorumlu | Başarı Kriteri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2026-09-01 | İlk 3 pilot müşteri ile veri toplama anlaşması | Önder Öztürk + Satış | İmzalı NDA + veri paylaşım sözleşmesi |
| M2 | 2026-12-31 | Türkçe imalat veri seti v1 hazır | ML Uzmanı | Min. 1M satır temizlenmiş veri |
| M3 | 2027-01-15 | MVP Lansmanı — Talep tahmini + temel bakım | Tüm ekip | Çalışan dashboard, %75+ doğruluk |
| M4 | 2027-04-15 | Win Eurasia Fuarı katılımı | Satış ekibi | Min. 30 nitelikli lead |
| M5 | 2027-06-30 | İlk 10 ücretli müşteri | Satış | Aylık tekrarlayan gelir (MRR) > 50k TL |
| M6 | 2027-09-20 | Makine Fuarı İstanbul | Satış | Min. 50 nitelikli lead |
| M7 | 2027-12-31 | 25 müşteri hedefi + 1.4M TL ciro | Tüm ekip | KOSGEB hedefi tamam |
| M8 | 2028-03-31 | İlk Avrupa müşterisi | İş Geliştirme | Almanya/Polonya’da 1+ müşteri |
| M9 | 2028-06-30 | Proje kapanış raporu | Önder Öztürk | KOSGEB final değerlendirmesi |

## Faz Detayları

### Faz 1: AR-GE ve Veri (Ay 1-9)

Hedef: Türkiye imalat sektörüne özgü veri seti ve ML modelleri Çıktılar: - 1M+ satırlık etiketli üretim verisi - 4 ana ML modeli (talep, bakım, envanter, enerji) - Model doğruluk hedefleri: Talep MAPE < %12, Bakım Recall > %90

### Faz 2: Platform Geliştirme (Ay 2-12)

Hedef: Tam fonksiyonel SaaS platformu Çıktılar: - Backend API (FastAPI), Frontend (Next.js), Mobil (React Native) - Edge Gateway yazılımı - Multi-tenant mimari

### Faz 3: MVP ve Pilot (Ay 7-11)

Hedef: Gerçek üretim tesislerinde validasyon Çıktılar: - 3 pilot tesiste %25+ verim artışı kanıtı - Müşteri başarı hikayeleri (case study)

### Faz 4: Pazarlama ve Satış (Ay 3-24)

Hedef: İlk yıl 25 müşteri, 1.4M TL ciro Çıktılar: - 2 büyük fuar katılımı - LinkedIn/Google Ads kampanyaları - 25+ kurumsal müşteri

### Faz 5: Ölçekleme ve İhracat (Ay 13-24)

Hedef: Avrupa pazar girişi, patent başvuruları Çıktılar: - 3 patent başvurusu - KVKK + GDPR sertifikasyonu - En az 1 Avrupa müşterisi

## KOSGEB Raporlama Takvimi

| Rapor | Tarih | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 1. Ara Rapor | 2026-12-31 | İlk 6 ay AR-GE ilerleme, harcama detayı |
| 2. Ara Rapor | 2027-06-30 | MVP, ilk müşteriler, finansal durum |
| 3. Ara Rapor | 2027-12-31 | 25 müşteri hedefi sonucu, gelir |
| Final Rapor | 2028-06-30 | Tam proje çıktıları, etki analizi, geri ödeme planı |

Bu takvim gerçekçi piyasa koşulları ve 6 kişilik istihdam profili göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Projenin gerçek başlangıç tarihi KOSGEB onay sürecine bağlı olarak ±2 ay kayabilir.

Word’e aktarırken Mermaid Gantt diyagramı PNG’ye dönüştürülerek eklenmelidir (mermaid.live).